- Российская Федерация

Ростовская область

- Октябрьский район

- Муниципальное образование  «Мокрологское сельское поселение»

- Администрация Мокрологского сельского поселения

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.01.2010   	      № 1                                   п.Новозарянский

О порядке принятия решения о разработке

долгосрочных целевых программ, их

формирования и реализации и Порядке

проведения и критериях оценки Эффективности

реализации долгосрочных целевых программ

Мокрологского сельского поселения Октябрьского района

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации положений решения Собрания депутатов Мокрологского сельского поселения «О бюджетном процессе в Мокрологском сельском поселении» и обеспечения эффективного функционирования системы программно-целевого управления

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить :

1.1. Порядок принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ Мокрологского сельского поселения Октябрьского района, их формирования и реализации (приложение 1).

1.2. Порядок проведения и критерии оценки эффективности и реализации долгосрочных целевых программ (приложение 2).

2.Руководителям структурных подразделений Администрации поселения, главных распорядителей средств бюджета Мокрологского сельского поселения Октябрьского района:

2.1. Руководствоваться требованиями Порядка принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, хи формирования и реализации в процессе разработки и реализации долгосрочных целевых программ, реализуемых, начиная с 1 января 2010 года.

2.2. Обеспечить разработку и реализацию долгосрочных целевых программ и вопросов, требующих решения программно-целевыми методами, в соответствии с утвержденным Порядком принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации.

3.Контроль за выполнением постановления возложить на начальника финансово-экономической службы Администрации поселения Русову И.А.

4.  Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.

- Глава Мокрологского

сельского поселения                                                                     Е.И.Каргина

- Приложение  1

к постановлению Администрации

Мокрологского сельского

поселения № 1 от 11.01.2010 г.

- ПОРЯДОК

принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Собрания депутатов Мокрологского сельского поселения «О бюджетном процессе в Мокрологском сельском поселении» и устанавливает требования к реализации в Мокрологском сельском поселении Октябрьского района положений федерального, областного законодательства и нормативно-правовых актов о разработке и реализации долгосрочных целевых программ.

1. Общие положения

1.1. К долгосрочным целевым программам Мокрологского сельского поселения Октябрьского района относятся программы на срок более одного года, рассчитанные на реализацию в течении ряда лет.

Долгосрочные целевые программы Мокрологского сельского поселения Октябрьского района – увязанные по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплексы мероприятий, направленных на решение приоритетных социально – экономических, научно – технических, экологических и других важнейших задач и достижение требуемого конечного результата в установленные сроки.

1.2. Цель долгосрочной целевой программы должна соответствовать целям и приоритетам социально – экономического развития Мокрологского сельского поселения Октябрьского района, прогнозам развития потребностей и финансовых ресурсов, результатам анализа экономического, социального и экологического состояния Мокрологского сельского поселения Октябрьского района.

Долгосрочные целевые программы должны быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для района проектов и мероприятий, направленных на решение системных проблем в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления Мокрологского сельского поселения Октябрьского района.

Необходимость решения проблем программными методами, крупномасштабность проектов и мероприятий, направленных на решение системных проблем поселения, определяются федеральными законами,

областными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской федерации,

постановлениями и распоряжениями Администрации Ростовской области и Администрации Мокрологского сельского поселения.

Долгосрочная целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках целевой программы. деление целевой программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

Не допускается внесение в долгосрочные целевые программы мероприятий, аналогичных предусмотренных в других долгосрочных целевых программах.

Не допускается также внесение в долгосрочные целевые программы мероприятий ведомственных целевых программ.

1.3. разработка и реализация долгосрочных целевых программ Мокрологского сельского поселения Октябрьского района включает в себя следующие этапы:

отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке долгосрочной целевой программы;

формирование проекта долгосрочной целевой программы, ее согласование и утверждение;

управление реализацией долгосрочной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения.

2. Отбор проблем для программной разработки и принятие

решения о разработке долгосрочной целевой программы

2.1. Инициаторами разработки проекта долгосрочной целевой программы Мокрологского сельского поселения Октябрьского района могут выступать Глава Мокрологского сельского поселения Октябрьского района, структурные подразделения Администрации Мокрологского сельского поселения, Собрание депутатов Мокрологского сельского поселения Октябрьского района.

2.2. Отбор проблем для программной разработки осуществляется финансово – экономической службой Администрации Мокрологского сельского поселения, на который возложены координация и регулирование в соответствующей сфере деятельности, и определяется следующими факторами:

значимость и актуальность проблемы для Мокрологского сельского поселения Октябрьского района;

сопряженность проблемы с проблемами, решаемыми посредством областных целевых программ;

необходимость координации действий органов местного самоуправления Мокрологского сельского поселения Октябрьского района и других участников программы

необходимость повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Мокрологского сельского поселения Октябрьского района.

2.3. В случае согласия Главы Мокрологского сельского поселения Октябрьского района на разработку долгосрочной целевой программы финансово – экономическая служба Администрации Мокрологского сельского поселения, на которую возложены координация и регулирование в соответствующей сфере

деятельности, готовит проект распоряжения Главы Мокрологского сельского поселения Октябрьского района о разработке соответствующей программы

В распоряжении Главы Мокрологского сельского поселения Октябрьского района устанавливаются: наименование долгосрочной целевой программы, муниципальный заказчик, сроки и стоимость разработки (в случае привлечения к разработке сторонних организаций) долгосрочной целевой программы.

Для долгосрочных целевых программ, имеющих более одного муниципального заказчика, определяется муниципальный заказчик-координатор.

2.4. Муниципальный заказчик – координатор программы организует взаимодействие структурных подразделений Администрации Мокрологского сельского поселения и других заинтересованных структур, обеспечивающих выполнение программных мероприятий.

2.5. муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) осуществляет разработку долгосрочной целевой программы, как правило самостоятельно. В случае необходимости к разработке долгосрочной целевой программы могут привлекаться специализированные научно – исследовательские, консалтинговые и другие организации. Кандидатура разработчика определяется на конкурсной основе в соответствии с нормами действующего законодательства.

2.6. Методическое руководство развитием программно – целевого управления осуществляет финансово – экономическая служба Администрации Мокрологского сельского поселения.

3. Формирование и утверждение долгосрочной

целевой программы Мокрологского сельского поселения

Октябрьского района.

3.1. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) долгосрочной целевой программы, определенный распоряжением Главы Мокрологского сельского поселения Октябрьского района, несет ответственность за подготовку долгосрочной целевой программы; согласовывает с основными участниками долгосрочной целевой программы возможные сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования; организует согласование проекта долгосрочной целевой программы и предоставление его на рассмотрение Коллегии Администрации Мокрологского сельского поселения.

3.2. Долгосрочная целевая программа Мокрологского сельского поселения Октябрьского района состоит из паспорта (приложение 1 к настоящему Порядку) и следующих разделов:

первый раздел: содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

второй раздел: основные цели и задачи, сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы, а также целевые индикаторы и показатели;

третий раздел: система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение долгосрочной целевой программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлением финансирования;

четвертый раздел: нормативное обеспечение;

пятый раздел: механизм реализации долгосрочной целевой программы, включая организацию управления долгосрочной целевой программой и контроль за ходом ее реализации;

шестой раздел: оценка эффективности социально – экономических и экологических последствий от реализации долгосрочной целевой программы.

Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы осуществляется с учетом достижения показателей и критериев оценки эффективности мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности.

3.3. К содержанию разделов долгосрочной целевой программы предъявляются следующие требования.

Первый раздел должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально – экономического развития поселения, целесообразности программного решения проблемы, а также обоснование необходимости решения проблемы программно – целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, в том числе описание основных рисков, связанных с программно – целевым методом решения проблемы.

Второй раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы с указанием целевых индикаторов и показателей.

Требования, предъявляемые к целям программы:

специфичность (цели должны соответствовать компетенции муниципальных заказчиков программы);

достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);

временной график (должны быть установлены сроки достижения целей и этапы реализации долгосрочной целевой программы с определением соответствующих целей).

В данном разделе следует дать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы и обоснование сроков решения задач и реализации программы с описанием основных этапов реализации и указанием прогнозируемых значений целевых индикаторов и показателей для каждого этапа, а также условия досрочного прекращения реализации долгосрочной целевой программы.

Третий раздел должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач долгосрочной целевой программы и достижения поставленных целей, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с указанием статей расходов и источников финансирования) и сроках. Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач долгосрочной целевой программы.

Мероприятия программы должны быть конкретными, направленными на получение конечного результата, подлежащего оценке.

Не допускается включение в программу мероприятий, дублирующих мероприятия других программ.

По объектам капитального строительства программные мероприятия должны иметь проектно – сметную документацию и заключение государственной экспертизы.

В разделе следует дать обоснование ресурсного обеспечения долгосрочной целевой программы, необходимого  для реализации программы, а также сроков и

источников ее финансирования по годам. Кроме того, раздел должен включать в себя обоснование возможности привлечения (помимо средств бюджета

поселения_ средств федерального и областного бюджетов, внебюджетных средств для реализации программных мероприятий, а также описание механизмов привлечения этих средств, если таковые средства привлекаются.

В четвертом разделе следует изложить перечень нормативно – правовых актов, принятие которых необходимо для достижения целей реализации программы.

Основные требования к пятому разделу изложены в разделе 5 настоящего Порядка «Управление реализацией долгосрочной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения».

В шестом разделе в количественном выражении описываются в конечные результаты, которые должны быть доступны от реализации программных мероприятий, а также приводятся критерии оценки эффективности программы, в том числе оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Раздел  должен содержать описание социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации программы, общую оценку вклада долгосрочной целевой программы в экономическое развитие, а также оценку вклада эффективности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности осуществляется по годам или этапам в течении всего срока реализации программы. При оценке эффективности реализации долгосрочной целевой программы используются в обязательном порядке критерии оценки эффективности мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности.

Методика оценки эффективности долгосрочной целевой программы разрабатывается муниципальными заказчиками (муниципальными заказчиками – координаторами) с учетом специфики программы и является отдельным приложением к постановлению Главы Администрации Мокрологского сельского поселения, утверждающим программу.

3.4. К проекту долгосрочной целевой программы должны быть приложены:

бизнес – планы коммерческих инвестиционных проектов, включаемых в состав проекта долгосрочной целевой программы;

соглашения о намерениях между муниципальным заказчиком программы и организациями, подтверждающие финансирование долгосрочной целевой программы.

3.5. При включении в программу объектов капитального строительства инвестиционные проекты, финансирование которых планируется осуществлять за счет средств бюджета поселения, подлежат проверке на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета поселения в порядке, установленном федеральными, областными нормативно правовыми актами и нормативно правовыми актами Мокрологского сельского поселения.

3.6. Согласованный с заинтересованными структурными подразделениями Администрации Мокрологского сельского поселения органами исполнительной власти Администрации Мокрологского сельского поселения проект долгосрочной целевой программы с заключением финансово-экономической службы

Администрации поселения, распоряжением Главы Мокрологского сельского поселения Октябрьского района о разработке долгосрочной целевой программы муниципальный заказчик программы, а при наличии нескольких муниципальных

заказчиков – муниципальный заказчик – координатор программы, вносит в установленном порядке на рассмотрение Коллегии Администрации поселения.

3.7. В случае наличия замечаний Коллегии Администрации поселения муниципальный заказчик (муниципальный заказчик – координатор) долгосрочной целевой программы в двухнедельный срок осуществляет доработку проекта программы).

3.8. Долгосрочные целевые программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, утверждаются постановлением Главы Мокрологского сельского поселения Октябрьского района.

4. Финансирование долгосрочной целевой программы

4.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ Мокрологского сельского поселения Октябрьского района утверждается решением Собрания депутатов Мокрологского сельского поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с постановлением Главы Мокрологского сельского поселения, утвердившим программу.

4.2.  Программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению Администрацией Мокрологского сельского поселения Октябрьского района не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете муниципального образования в Собрание депутатов Мокрологского сельского поселения Октябрьского района.

4.3. Источниками финансирования долгосрочных целевых программ Мокрологского сельского поселения Октябрьского района являются средства бюджета поселения, а также могут являться средства федерального и областного бюджетов.

4.4.Финасирование долгосрочных целевых программ за счет бюджета поселения осуществляется в объемах, утвержденных решением Собрания депутатов Мокрологского сельского поселения Октябрьского района о бюджете поселения.

Средства федерального бюджета отражаются в долгосрочных целевых программах при условии отражения их в федеральном  законе о федеральном бюджете, иных федеральных нормативных правовых актах.

Средства областного бюджета отражаются в долгосрочных целевых программах при условии отражения их в областном законе об областном бюджете, иных областных нормативных правовых актах.

Средства бюджетов поселений отражаются в долгосрочных целевых программах при условии подтверждения их нормативными правовыми актами органов местного самоуправления об утверждении долгосрочных целевых программ.

Средства бюджетов поселений, предусмотренные на софинансирование расходов по объектам и направлениям  за счет субсидий областного бюджета,

отражаются в долгосрочных целевых программах в объеме не ниже установленного Администрацией Октябрьского района уровня софинансирования.

Распределение межбюджетных трансфертов, субсидий бюджетам поселений о муниципальным образованиям и направлениям расходования средств отражается в соответствующих долгосрочных целевых программах.

Допускается отражение в долгосрочных целевых программах объемов субсидий бюджету поселения на годы, следующие за очередным финансовым годом, без распределения по направлениям расходов средств.

Бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов, субсидий бюджетам поселений на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из бюджета района, предусматриваются в долгосрочных целевых программах пообъектно.

4.5. Финансово-экономическая служба Администрации Мокрологского сельского поселения при подготовке проекта решения о бюджете муниципального образования учитывает объемы средств, заявленных муниципальными заказчиками в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета поселения на реализацию долгосрочных целевых программ и согласованных  показателей результативности деятельности главных распорядителей средств бюджета поселения (далее – комиссия).

По результатам оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Администрацией поселения не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете поселения в Собрание депутатов Мокрологского сельского поселения Октябрьского района может быть принято решение о сокращении (увеличение), начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию соответствующей долгосрочной целевой программы или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия решения о сокращении бюджетных ассигнований или досрочном прекращении реализации долгосрочной целевой программы и при наличии заключенных во исполнение соответствующей долгосрочной целевой программы муниципальных контрактов в бюджете поселения предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств Мокрологского сельского поселения, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

5. Управление реализацией долгосрочной целевой

программы и контроль за ходом ее выполнения

5.1. Формы и методы организации управления реализацией долгосрочной целевой  программы определяются муниципальным заказчиком.

5.2.  Руководитель органа исполнительной власти Мокрологского сельского поселения Октябрьского района, определенный муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком – координатором) долгосрочной целевой программы, является руководителем программы. Руководитель долгосрочной целевой программы несет ответственность за текущее управление реализацией

программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы

5.3. Реализация долгосрочной целевой программы осуществляется на основе:

муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94 –ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и районными нормативными правовыми актами.

5.4. Муниципальные заказчики долгосрочных целевых программ (муниципальные заказчики – координаторы) с учетом выделяемых на реализацию программ финансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программ, состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета поселения в установленном порядке.

5.5. Муниципальные заказчики (муниципальные заказчики – координаторы) долгосрочных целевых программ направляют:

ежеквартально в финансово – экономическую службу Администрации Мокрологского сельского поселения отчет по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку, а также по запросу финансово – экономической службы – статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации долгосрочных целевых программ, необходимую для выполнения возложенных на нее функций;

ежегодно в сроки, установленные Порядком и сроками разработки прогноза социально – экономического развития поселения, составления проекта бюджета Мокрологского сельского поселения, в финансово – экономическую службу Администрации поселения – отчеты о ходе работ по долгосрочным целевым программам, а также об эффективности использования финансовых  средств.

Отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе должен содержать:

отчет в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку;

сведения о результатах реализации долгосрочной целевой программы за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию долгосрочных целевых программ;

сведения о соответствии фактических показателей реализации долгосрочных целевых программ показателям, установленным докладами о результативности;

информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

оценку эффективности результатов реализации долгосрочных целевых

программ.

5.6. Финансово – экономическая служба Администрации Мокрологского сельского поселения готовит  сводную аналитическую записку об эффективности

реализации долгосрочных целевых программ за истекший отчетный год и представляет на рассмотрение комиссии.

5.7.  В случае несоответствия результатов выполнения долгосрочной целевой программы целям и задачам, а также выполнения показателей результативности, утвержденных программой, муниципальный заказчик (муниципальный заказчик – координатор) готовит предложения о корректировке сроков реализации долгосрочной целевой программы и перечня программных мероприятий и согласует предложения с комиссией.

5.8. Финансово – экономическая служба Администрации Мокрологского сельского поселения вправе внести на рассмотрение комиссии следующие проекты решений по каждой долгосрочной программе, реализуемой муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком – координатором):

о приостановлении реализации действующих долгосрочных целевых программ с приостановлением финансирования из бюджета поселения;

о прекращении реализации действующих долгосрочных целевых программ с исключением расходов на их реализацию;

о направлении на доработку действующих долгосрочных целевых программ с приостановлением финансирования из бюджета поселения.

5.9. В случае поддержки комиссией предложения о приостановлении либо прекращении реализации действующих долгосрочных целевых программ муниципальный заказчик (муниципальный заказчик – координатор) вносит соответствующий проект постановления Главы Мокрологского сельского поселения Октябрьского района в соответствии с Регламентом Администрации Мокрологского сельского поселения Октябрьского района.

5.10. По долгосрочной целевой программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, главный распорядитель средств бюджета поселения – муниципальный заказчик – координатор подготавливает и представляет отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации на рассмотрение коллегии Администрации Мокрологского сельского поселения Октябрьского района.

5.11. Отчеты о ходе работ по  долгосрочной целевой программе по результатам за год и за весь период действия программы подготавливает главный распорядитель средств бюджета поселения – муниципальный заказчик (муниципальный заказчик – координатор) и вносит соответствующий проект постановления Главы Мокрологского сельского поселения Октябрьского района в соответствии с Регламентом Администрации Мокрологского сельского поселения Октябрьского района.

Отчеты о ходе работ по долгосрочной целевой программе по результатам за год и за весь  период действия программы подлежат утверждению постановлением Главы Мокрологского сельского поселения Октябрьского района не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении бюджета поселения в Собрание депутатов Мокрологского сельского поселения Октябрьского района.

Специалист по делопроизводству

и архивной работе 2 категории                                                        М.А.Кожевникова

Приложение  1

к Порядку принятия

решения о разработке

долгосрочных целевых программ,

их формирования и реализации

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы________________________________________________

Основание для разработки программы______________________________________

______________________________________________________________________

(наименование, номер и дата распоряжения Главы Мокрологского сельского поселения)

Государственный заказчик программы _________________________________________________

Разработчик программы_____________________________________________________________

Основная цель программы___________________________________________________________

Основные задачи программы_________________________________________________________

Сроки реализации программы________________________________________________________

Структура программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий________

Исполнители программы ____________________________________________________________

Объемы и источники финансирования программы_______________________________________

Ожидаемые конечные результаты реализации программы_________________________________

Система организации контроля за исполнением программы

Приложение  2

к Порядку принятия

решения о разработке

долгосрочных целевых программ,

их формирования и реализации

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

_____________________________________________________________

(наименование долгосрочной целевой программы)

По состоянию на «_____»________________ 20____ года

(Представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наиме нование меро приятия | Категория расходов (капи тальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выпол нения | Муници пальный заказчик-главный распоря дитель средств бюджета поселения | источ ники финан си рова ния | Уточнен ный план бюджет ных ассигно ваний на текущий год (тыс. руб.) | Фактичес ки доведено объемов финанси ро вания до главных распоря ди телей средств бюджета поселе ния за отчетный период (тыс. руб.) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. руб.) | Причины неисполн ения плана бюджетных ассигнова ний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по программе |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федераль ный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | област ной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселе ния |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюд жетные источ ники |  |  |  |  |
|  | Мероприятия № 1 |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федераль ный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | област ной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселе ния |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюд жетные источ ники |  |  |  |  |
|  | Мероприятия № 2 |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федераль ный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | област ной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселе ния |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюд жетные источ ники |  |  |  |  |
| И т. д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение  3

к Порядку принятия

решения о разработке

долгосрочных целевых программ,

их формирования и реализации

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

_____________________________________________________________

(наименование долгосрочной целевой программы)

По состоянию на «_____»________________ 20____ года

(Представляется по итогам года, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| Наимено вание меро приятия | Показатели результативности долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование результативности |  |  |  |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. руб.) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по программ ме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Меро приятие № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Меро приятие № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И т. д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение  2

к постановлению Администрации

Мокрологского сельского поселения

№ 1 от 11.01.2010

ПОРЯДОК

проведения и критерии оценки эффективности реализации

долгосрочных целевых программ

1.Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ определяют правила проведения ежегодной оценки эффективности мероприятий долгосрочных целевых программ.

2. оценка эффективности долгосрочных целевых программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

3. Оценка эффективности реализации долгосрочных целевых программ осуществляется муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком – координатором) по годам и этапам в течение всего срока реализации программы.

4. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик – координатор) программы представляет в финансово – экономическую службу Администрации поселения в составе ежегодного отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе информацию об оценке эффективности реализации долгосрочной целевой программы по форме в соответствии с приложением к настоящему Порядку.

Муниципальный заказчик  (муниципальный заказчик – координатор) представляет в финансово – экономическую службу Администрации поселения также пояснительную записку, содержащую основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых  показателей, об объеме затраченных на реализацию программы финансовых ресурсов.

5. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик – координатор) для проведения оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы использует целевые индикаторы и показатели, содержащиеся в паспорте программы и докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета поселения.

В процессе проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ осуществляется сопоставление достигнутых показателей целевыми индикаторами, содержащимися в паспорте программы и докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета поселения.

6. Оценка эффективности реализации долгосрочных целевых программ должна содержать  общую оценку вклада долгосрочной целевой программы в

экономическое развитие поселения, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Общая оценка вклада долгосрочной целевой программы в экономическое развитие поселения должна содержать оценку социальных, экономических и (или) экологических от реализации долгосрочной целевой программы.

Оценка вклада долгосрочной целевой программы в экономическое развитие поселения производится по следующим направлениям:

1) степень достижения целей;

2) степень соответствия запланированному уровню затрат.

7. Бюджетная эффективность долгосрочной целевой программы определяется как изменение финансовых поступлений в бюджеты всех уровней вследствие реализации долгосрочной целевой программы и изменение объема и состава расходных обязательств.

Оценка бюджетной эффективности проводится раздельно по всем уровням бюджетной системы.

8. Информация, представляемая муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком – координатором), об оценке эффективности реализации программы в составе ежегодного отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе анализируется финансово – экономической службой Администрации поселения. По результатам указанной оценки финансово – экономическая служба подготавливает заключение о целесообразности дальнейшего финансирования программы.

Финансово – экономическая служба Администрации поселения готовит сводную аналитическую записку об эффективности реализации долгосрочных целевых программ за истекший отчетный год и представляет на рассмотрение комиссии Администрации поселения по рассмотрению и согласованию показателей результативности деятельности главных распорядителей средств бюджета поселения (далее  - комиссия) в срок, определенный Порядком и сроками разработки прогноза социально – экономического развития поселения, составления проекта бюджета муниципального образования и прогноза консолидированного бюджета Мокрологского сельского поселения на плановый период.

9. Финансово – экономическая служба Администрации поселения вправе внести на рассмотрение комиссии следующие проекты решений по каждой долгосрочной целевой программе, реализуемой государственным заказчиком (государственным заказчиком – координатором):

о приостановлении реализации действующих долгосрочных программ с приостановлением финансирования из бюджета поселения;

о  прекращении реализации действующих долгосрочных целевых программ с исключением расходов на их реализацию;

о направлении на доработку действующих долгосрочных целевых программ с приостановлением финансирования из бюджета поселения.

Решения комиссии оформляются протоколом и являются основанием для подготовки в установленном порядке соответствующего проекта постановления Главы Мокрологского сельского поселения.

10. Отчеты о ходе работ по долгосрочным целевым программам по результатам за год и за весь период действия программы подлежат утверждению постановлением Главы Мокрологского сельского поселения.

Отчет должен включать информацию о результатах реализации долгосрочной целевой программы за истекший год и за весь период реализации программы, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей.

11. Основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию программы финансовых ресурсов публикуются в средствах массовой информации.

Специалист по делопроизводству

и архивной работе 2 категории                                                        М.А.Кожевникова