Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Мокрологское сельское поселение»

Администрация  Мокрологского  сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.09.2021                                              № 38                               п. Новозарянский

О внесении изменений в распоряжение

«Об утверждении плана реализации

муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан» на 2021 год"

В соответствии со статьей статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Мокрологского сельского поселения от 01.11.2018 г. № 195 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мокрологского сельского поселения Октябрьского района», уставом Мокрологского сельского поселения:

1. 1.	Изложить план реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2021 год (далее – план реализации) в новой редакции  согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Мокрологского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника финансово экономической службы И.А.Русову.

| Глава Администрации Мокрологского сельского поселения | Г.В.Кочин |
| --- | --- |

Приложение к распоряжению

Администрации Мокрологского

сельского поселения

от 01.09.2021 г. № 38

План реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»

на 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. « Обеспечение реализации муниципальной программы Мокрологского сельского поселения Октябрьского района «Социальная поддержка граждан » | Администрация Мокрологского сельского поселения | Организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан, повышение адресности их предоставления | 2021 г. | 146,1 | 0,0 | 146,1 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет | Администрация Мокрологского сельского поселения | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. | 2021г. | 146,1 | 0,0 | 146,1 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие1. 2 Адресная помощь нуждающимся гражданам поселения | Администрация Мокрологского сельского поселения | Повышение качества жизни отдельных слоев граждан | 2021 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Итого по муниципальной программе |  |  | 2021 г. | 146,1 | 0,0 | 146,1 | 146,1 |

Ведущий специалист по

правовой и кадровой работе                                                                                         И.Б.Гукова