Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Мокрологское сельское  поселение»

Администрация Мокрологского сельского  поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2013                                          №  123                             п. Новозарянский

Об утверждении  отчета по реализации долгосрочной

целевой программы «Пожарная безопасность

и защита населения и территории Мокрологского

сельского поселения от чрезвычайных ситуаций

на 2010 – 2015 годы» за  1 полугодие 2013 года

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, в целях выполнения постановления Администрации Мокрологского сельского поселения № 1 от 11.01.2010 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Мокрологского сельского поселения Октябрьского района:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет по реализации долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2010 – 2015 годы» за 1 полугодие 2013 года, согласно приложения .

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Мокрологского сельского поселения Г.В.Кочина.

Глава Мокрологского

сельского поселения							Е.И.Каргина

- ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Пожарная безопасность и защита населения и территории Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2010-2015 годы»

за 1 полугодие 2013 года

| № п/и | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, |  | Сроки выполнения | Муниципа- льный заказчик -главный распоряди- |  | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований | Фактически доведено объемов финансирования до |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджет- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прочие расходы) |  |  | тель средств бюджета поселения |  |  | на текущий год (тыс. рублей) | получателей средств бюджета поселения за |  |  | ных ассигнований |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | отчетный |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | период (тыс. рублей) |  |  |  |
| L | 2 | 3 |  | 4 | L 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | всего | 74,0 | 74,0 |  | 38,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 74,0 |  | 74,0 | 38,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие № 1 Оперативное обслуживание территории и потенциально – опасных объектов | Прочие расходы | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 60,0 |  | 60,0 | 27,5 |  |
|  | Оперативное обслуживание территории и потенциально – опасных объектов |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 60,0 |  | 60,0 | 27,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие № 2 Содержание внутрипоселковых дорог | Прочие | 1 квартал квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 5,0 |  | 5,0 | 3,0 |  |
|  | Обучение специалистов ГОиЧС |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 5,0 |  | 5,0 | 3,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие № 3 Услуги связи | Прочие | 1-4 квартал квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 0,5 |  | 0,5 | 0,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 0,5 |  | 0,5 | 0,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие № 3 Приобретение костюма МЧС | Прочие | 2 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 3,9 |  | 3,9 | 3,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 3,9 |  | 3,9 | 3,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие № 3 Приобретение баннера по пожарной безопасности | Прочие | 2 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 4,6 |  | 4,6 | 4,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 4,6 |  | 4,6 | 4,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

Ведущий специалист по делопроизводству

и архивной работе                                                                                           М.А.Кожевникова