Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Мокрологское сельское  поселение»

Администрация Мокрологского сельского  поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2013                                          №  127                            п. Новозарянский

Об утверждении  отчета по реализации долгосрочной

целевой программы «Культура Мокрологского сельского

поселения на 2010 – 2015 годы» за 1 полугодие 2013 года

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, в целях выполнения постановления Администрации Мокрологского сельского поселения № 1 от 11.01.2010 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Мокрологского сельского поселения Октябрьского района:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет по реализации долгосрочной целевой программы «Культура Мокрологского сельского поселения на 2010 – 2015 годы за 1 полугодие 2013 года, согласно приложения .

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания .

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника финансово – экономической службы И.А.Русову.

Глава Мокрологского

сельского поселения							   Е.И.Каргина

- ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Культура Мокрологского сельского поселения Октябрьского района на 2010-2015 годы»

За 1 полугодие 2013 года

| № п/и | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, |  | Сроки выполнения | Муниципа- льный заказчик -главный распоряди- |  | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований | Фактически доведено объемов финансирования до |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджет- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прочие расходы) |  |  | тель средств бюджета поселения |  |  | на текущий год (тыс. рублей) | получателей средств бюджета поселения за |  |  | ных ассигнований |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | отчетный |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | период (тыс. рублей) |  |  |  |
| L | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | всего | 3981,0 | 3981,0 |  | 2108,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 3981,0 |  | 3981,0 | 2108,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие № 1 Оперативное обслуживание территории и потенциально – опасных объектов | Прочие расходы | 1,2,3,4 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 2551,1 |  | 2551,1 | 1255,9 |  |
|  | Заработная плата работников СДК |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 2551,1 |  | 2551,1 | 1255,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие № 2 Содержание внутрипоселковых дорог | Прочие расходы | 1,2,3,4 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 770,3 |  | 770,3 | 379,3 |  |
|  | Начисления на оплату труда работников СДК |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 770,3 |  | 770,3 | 379,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие №3 Услуги связи | Прочие расходы | 1,2,3,4 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 79,6 |  | 79,6 | 29,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 79,6 |  | 79,6 | 29,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие № 4 Коммунальные услуги | Прочие расходы | 1,2,3,4 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 244,0 |  | 244,0 | 144,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 244,0 |  | 244,0 | 144,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие № 5 Обслуживание газопровода | Прочие расходы | 1,2,3,4 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 3,0 |  | 3,0 | 0,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 3,0 |  | 3,0 | 0,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятие № 6 Обслуживание пожарной безопасности | Прочие расходы | 3,4 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 25,2 |  | 25,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 25,2 |  | 25,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятие № 7 Изготовление металлопластиковых окон в здание СДК п. Новозарянский | Прочие расходы | 2 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 41,0 |  | 41,0 | 41,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 41,0 |  | 41,0 | 41,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Мероприятие № 8 Страхование зданий СДК | Прочие расходы | 2 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 18,8 |  | 18,8 | 18,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 18,8 |  | 18,8 | 18,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мероприятие № 9 Изготовление энергопаспортов | Прочие расходы | 1 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 225,0 |  | 225,0 | 225,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 225,0 |  | 225,0 | 225,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Мероприятие № 10 Подписка | Прочие расходы | 4 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 3,0 |  | 3,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 3,0 |  | 3,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Мероприятие № 11 Обслуживание 1 С | Прочие расходы | 1 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 6,0 |  | 6,0 | 6,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 6,0 |  | 6,0 | 6,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Мероприятие № 12 Приобретение стройматериалов | Прочие расходы | 2 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 9,0 |  | 9,0 | 9,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 9,0 |  | 9,0 | 9,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Мероприятие № 13 Приобретение канцелярии | Прочие расходы | 3, 4 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 5,0 |  | 5,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 5,0 |  | 5,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

Ведущий специалист по делопроизводству

и архивной работе                                                                                                       М.А.Кожевникова