Российская Федерация

Ростовская область

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Мокрологское сельское поселение»

Администрация Мокрологского сельского поселения

постановление

30.04.2013                 	                        № 81                               п. Новозарянский

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Мокрологском сельском поселении Октябрьского района»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и постановления Правительства Ростовской области от 27.02.2013 № 93 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ростовской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Мокрологском сельском поселении Октябрьского района» согласно приложению (далее – План).

- Финансово - экономической службе Администрации Мокрологского сельского поселения Октябрьского района (Русова И.А.) при подготовке проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период учитывать мероприятия, предусмотренные Планом.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника финансово-экономической службы Русову И.А.

Глава Мокрологского

сельского поселения                                                                                                      Е.И. Каргина

Приложение

к постановлению

Администрации

Мокрологского сельского поселения

от 30.04.2013 № 81

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные

на повышение эффективности сферы культуры в Мокрологском сельском поселении Октябрьского района»

1. Цели разработки «дорожной карты»

Целями плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Мокрологском сельском поселении Октябрьского района» (далее – «дорожная карта») являются:

- повышение качества жизни населения Мокрологского сельского поселения Октябрьского района, создание условий для их творческой самореализации;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Мокрологского сельского поселения Октябрьского района;

- обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры, как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;

- развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

- повышение престижа профессий в сфере культуры;

- сохранение самобытной казачьей культуры, культурного наследия Мокрологского сельского поселения Октябрьского района, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни;

- создание условий для развития творческих способностей молодежи и их интеграции в культурное пространство Мокрологского сельского поселения Октябрьского района.

- 2. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ предусматриваются:

- повышение качества муниципальных услуг в сфере культуры;

- обеспечение сохранности и возможности использования действующих библиотечных фондов;

- обеспечение сохранности и популяризации многонационального культурного наследия Мокрологского сельского поселения Октябрьского района;

- обеспечение равного доступа населения к услугам учреждений культуры и культурным ценностям, включая мировое культурное наследие;

- создание условий для повышения качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями  культуры Мокрологского сельского поселения Октябрьского района;

- сохранение и развитие традиционной народной культуры, народного художественного творчества а народных художественных промыслов;

- осуществление компьютеризации и информатизации учреждений культуры;

- обеспечение совершенствования организационных, экономических и правовых механизмов развития сферы культуры;

- выдвижение достижений в сфере культуры Мокрологского сельского поселения Октябрьского района на районный, областной, всероссийский и мировой уровень.

3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение

3.1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

3.1.1. Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1 000 человек населения:

(количество экземпляров)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7400 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |

3.1.2. Количество посещений библиотеки:

(человек)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18000 | 18020 | 18036 | 18048 | 18056 | 18068 | 18074 |

3.1.3. Доля библиотечных кадров с высшим образованием от общего числа библиотекарей:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 |

3.1.4. Количество массовых мероприятий, в том числе: экологическое воспитание; духовно – нравственное; социально значимого назначения (в т. ч. мероприятия направленные на улучшение демографической ситуации):

(количество мероприятий)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 235 | 235 | 238 | 240 | 242 | 243 | 245 |

3.1.5. Индикатор массовости (охват населения кружковой работой) число постоянных участников клубных формирований, отнесенное к числу возможных участников – население муниципального образования:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39,0 | 41,0 | 41,5 | 42,3 | 43,0 | 43,8 | 44,5 |

3.1.6. Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества, отнесенное к общему числу клубных формирований:

(процент)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81,0 | 83,0 | 83,7 | 84,0 | 84,5 | 85,0 | 85,5 |

3.1.7. Индикатор социальной активности населения: число посетителей мероприятий, отнесенное к числу жителей:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47,8 | 49,0 | 49,5 | 50,0 | 50,8 | 51,0 | 52,0 |

3.1.8. Количество культурно - досуговых мероприятий, в том числе: экологическое воспитание; духовно – нравственное (в т. ч. мероприятия направленные на улучшение демографической ситуации); профилактика асоциальных явлений:

(количество мероприятий)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2521 | 3016 | 3078 | 3291 | 4026 | 4120 | 4330 |

3.2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

3.2.1. Создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг.

3.2.2. Поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры Мокрологского сельского поселения Октябрьского района, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Ростовской области  в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 27.02.2013 № 93 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ростовской области».

3.2.3. Обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры.

4. Мероприятия по совершенствованию

оплаты труда работников учреждений культуры

4.1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры Мокрологского сельского поселения Октябрьского района должны осуществляться в соответствии с постановления Правительства Ростовской области от 27.02.2013 № 93 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ростовской области».

Учитывая специфику деятельности учреждений культуры Мокрологского сельского поселения Октябрьского района, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться библиотеки и культурно-досуговые учреждения. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

4.2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры Мокрологского сельского поселения Октябрьского района, являются:

4.2.1. Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», постановлением Правительства Ростовской области от 27.02.2013 № 93 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ростовской области» и средней заработной платы в Ростовской области:

(процентов)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47,1 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 |

4.2.2. Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры:

(рублей)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10220,3 | 14241,3 | 19027,0 | 24168,7 | 30673,7 | 37847,2 |

5. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества

предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

| № п/п | Наименование мероприятий | Результат | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Совершенствование системы оплаты труда |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности филиалов МУК « Новозарянский СДК» и МУК «Новозарянская ЦБП» Мокрологского сельского поселения | приказ МУК « Новозарянский СДК» и МУК «Новозарянская ЦБП» Мокрологского сельского поселения | МУК « Новозарянский СДК» и МУК «Новозарянская ЦБП» Мокрологского сельского поселения | 2013 – 2018 годы |
| 1.2. | Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет оптимизации расходов учреждений, а также по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности | информация в отдел культуры Октябрьского района Ростовской области | МУК « Новозарянский СДК» и МУК «Новозарянская ЦБП» Мокрологского сельского поселения | 2013 – 2018 годы |
| 1.3. | Формирование штатной численности в учреждениях культуры, с учетом разработанных методических рекомендаций по формированию штатной численности учреждений с учетом отраслевой специфики | приказ МУК « Новозарянский СДК» и МУК «Новозарянская ЦБП» Мокрологского сельского поселения | МУК « Новозарянский СДК» и МУК «Новозарянская ЦБП» Мокрологского сельского поселения | 2014 – 2017 годы |
| 1.4. | Внесение изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры Мокрологского сельского поселения Октябрьского района, утвержденное постановлением Администрации Мокрологского сельского поселения Октябрьского района от 31.08.2012 № 529 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений Мокрологского сельского поселения», обеспечивающих достижение показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 | предложения в Администрацию Мокрологского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | Администрация Мокрологского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | 2013 год |
| Раздел II. Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры |  |  |  |  |
| 2.1. | Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников учреждений культуры обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки работников учреждений культуры | информация в отдел культуры Октябрьского района Ростовской области | МУК « Новозарянский СДК» и МУК «Новозарянская ЦБП» Мокрологского сельского поселения | 2013 – 2018 годы |
| 2.2. | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками подведомственных учреждений культуры в связи с введением эффективного контракта | трудовые договоры с работниками учреждений культуры | МУК « Новозарянский СДК» и МУК «Новозарянская ЦБП» Мокрологского сельского поселения | 2013 – 2018 годы |
| 2.3. | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно - управленческий персонал учреждений культуры Мокрологского сельского поселения, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения – не более 40 процентов | приказ МУК « Новозарянский СДК» и МУК «Новозарянская ЦБП» Мокрологского сельского поселения | МУК « Новозарянский СДК» и МУК «Новозарянская ЦБП» Мокрологского сельского поселения | 2013 – 2014 годы |
| Раздел III. Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 |  |  |  |  |
| 3.1. | Создание постоянно действующей рабочей группы учреждений культуры Мокрологского сельского поселения Октябрьского района, по оценке результатов «дорожной карты» | приказ МУК « Новозарянский СДК» и МУК «Новозарянская ЦБП» Мокрологского сельского поселения | МУК « Новозарянский СДК» и МУК «Новозарянская ЦБП» Мокрологского сельского поселения | 2013 год |
| 3.2. | Сбор и мониторинг отчетности о показателях заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с утвержденным Росстатом федеральным статистическим наблюдением | формы статистической отчетности | МУК « Новозарянский СДК» и МУК «Новозарянская ЦБП» Мокрологского сельского поселения | 2013 – 2018 годы |
| 3.3. | Информационное сопровождение «дорожной карты» – организация проведения разъяснительной работы с руководителями подведомственных учреждений культуры | проведение семинаров, совещаний, «круглых столов» и других мероприятий | МУК « Новозарянский СДК» и МУК «Новозарянская ЦБП» Мокрологского сельского поселения | 2013 – 2018 годы |
| Раздел IV. Сопровождение «дорожной карты» |  |  |  |  |
| 4.1. | Утверждение отделом культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района «дорожных карт» в сфере культуры в отношении подведомственных учреждений | приказ отдела культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района | отдел культуры, физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района | I квартал 2013 г. |
| 4.2. | Подготовка постановления Администрации Мокрологского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области, предусматривающего утверждение «дорожной карты», содержащего целевые индикаторы развития отрасли, оптимизацию структуры и определение динамики значений соотношений средней заработной платы работников учреждений культуры, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, постановлением Правительства Ростовской области от 27.02.2013 № 93 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ростовской области» и средней заработной платы в Ростовской области в 2012 – 2018 годах | постановление Администрации Мокрологского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | МУК « Новозарянский СДК» и МУК «Новозарянская ЦБП» Мокрологского сельского поселения , Администрация Мокрологского сельского поселения Октябрьского района | II квартал 2013 г. |
| 4.3. | Разработка и утверждение муниципальными учреждениями Мокрологского сельского поселения Октябрьского района планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждений в части оказания муниципальных услуг на основе целевых показателей деятельности учреждений | локальный акт учреждения | МУК « Новозарянский СДК» и МУК «Новозарянская ЦБП» Мокрологского сельского поселения | II квартал 2013 г. |

Ведущий специалист по делопроизводству

и архивной работе                                                                                                                               М.А.Кожевникова