Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Мокрологское сельское поселение»

Администрация  Мокрологского  сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.12.2015                                               № 39                            п. Новозарянский

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы «Развитие

физической культуры и спорта в Мокрологском

сельском поселении» на 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Мокрологского сельского поселения от 03.09.2013 г. № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мокрологского сельского поселения» (в ред. постановления № 270 от 23.09.2015):

1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Мокрологском сельском поселении» на 2016 год (далее – план реализации), согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Мокрологского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на инспектора по работе с молодежью, культуре и спорту И.В.Куркину.

| Глава Мокрологского сельского поселения | Е.И.Каргина |
| --- | --- |

Приложение к распоряжению

Администрации Мокрологского

сельского поселения

от 31.12.2015 г. № 39

План реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Мокрологском сельском поселении» на 2016 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2016 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Мокрологского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в Мокрологском сельском поселении» | Инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту И.В.Куркина | увеличение числа занимающихся спортом; - сокращение уровня преступности и правонарушений со стороны подростков и молодежи; - снижение заболеваемости среди населения | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий | Инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту И.В.Куркина | Популяризация среди детей и родителей занятий физическими упражнениями как инструментов профилактики болезней | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 участие в межрайонных и областных турнирах и соревнованиях | Инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту И.В.Куркина | Достижение наилучших результатов | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие1.3 Привлечение населения к участию в физкультурно-спортивных мероприятиях | Инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту И.В.Куркина | Развитие доступных для населения массовых видов спорта | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие программы Утверждение календарного плана спортивных мероприятий на территории Мокрологского сельского поселения | Инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту И.В.Куркина | Реализация календарного плана спортивных мероприятий | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе | Инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту И.В.Куркина | Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Мокрологского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни; привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан, пропаганда здорового образа жизни | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ведущий специалист по правовой

и кадровой работе	Г.В.Кудинова