РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Мокрологское сельское поселение»

Администрация Мокрологского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2020                                              № 17                                  п. Новозарянский

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Мокрологского

сельского поселения «Развитие культуры» за 2019 год

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлениями Администрации Мокрологского сельского поселения от 01.11.2018 № 195 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мокрологского сельского поселения Октябрьского района», № 196 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Мокрологского сельского поселения Октябрьского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Мокрологского сельского поселения «Развитие культуры» за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Мокрологского сельского поселения.

- 3. Контроль   за выполнением  настоящего постановления возложить на начальника финансово экономической службы  Русову И.А.

Глава Администрации

Мокрологского сельского поселения                                          Г.В.Кочин

Приложение

к постановлению Главы

Мокрологского сельского поселения

от 18.02.2020 № 17

Отчет

о реализации муниципальной программы
Мокрологского сельского поселения

«Развитие культуры» за  2019  год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В целях создания условий для сохранения и развития культурного и исторического наследия Мокрологского сельского поселения,  повышения качества жизни населения путем создания условий для обеспечения доступа к культурным ценностям жителей Мокрологского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Мокрологского сельского поселения «Развитие культуры », утвержденной          постановлением «Об утверждении муниципальной программы Мокрологского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры» Администрации Мокрологского сельского поселения № 205 от 14.11.2018    (далее   -   муниципальная программа), ответственным   исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1. Созданы условия для доступности участия  населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность;

2. Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности;

3. Обеспечены достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы Мокрологского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры Мокрологского сельского поселения»

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В   рамках   подпрограммы    1    «Развитие культуры Мокрологского сельского поселения», предусмотрена реализация шести основных мероприятий, контрольных событий.

Основное мероприятие	1.1. «Количество посещений учреждений культуры (на 1000 человек населения)» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие	 1.2 .« Увеличение численности жителей поселка участвующих в  культурно-досуговых мероприятий» выполнено в полном объеме. По вышеуказанным мероприятиям достигнуты следующие результаты:  расширены возможности для духовного развития населения, удовлетворены потребности населения в культурно - досуговой деятельности.

Основное мероприятие	 1.3 .«Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения» выполнено в полном объеме. Обеспечено надлежащее состояние памятников на территории Мокрологского сельского поселения.

Основное мероприятие	 1.4. «Повышение оплаты труда муниципальных учреждений культуры Октябрьского района Ростовской области» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие	 1.5. «Субсидия на софинансирование повышения заработной платы муниципальных учреждений культуры Мокрологского сельского поселения» выполнено в полном объеме. Выполнены   Указы Президента РФ.

Основное мероприятие	 1.6. «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры» выполнено в полном объеме. Проведены мероприятия по адаптации муниципальных объектов социальной направленности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Сведения о выполнении основных мероприятий,  а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2019 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- привлечение собственных средств учреждений культуры за счёт расширения платных услуг населению;

- расширение системы подготовки кадров путём проведения семинаров, мастер-классов, практических занятий.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем   запланированных расходов   на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 3640,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет -3640,4 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из      областного      бюджета - 0,00 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,00 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Мокрологского сельского поселения № 123 от 30.12.2019 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Мокрологского сельского поселения № 83 от 25.12.2018 «О бюджете Мокрологского сельского поселения Октябрьского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 3640,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 3640,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет -3640,4 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из     областного     бюджета -0,00 тыс. рублей.

Исполнение   расходов   по   муниципальной   программе составило

3640,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет -3640,4 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из      областного     бюджета – 0,00 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,00 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
0,00 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию муниципальной программы за	год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за	 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной
программы предусмотрено три показателя , по всем показателям фактические  значения  соответствуют  плановым.

Показатель 1.1. «Количество посещений учреждений культуры (на 1000 человек населения)» - плановое значение 637 человек, фактическое значение 637 человек.

Показатель 2.1. «Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий»  -  плановое значение  0,3 %, фактическое значение 0,3 %.

Показатель 2.2. «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» - плановое значение 95 %,   фактическое значение 100 %.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1.1.- 100 %

степень достижения целевого показателя 2.1. – 100 %

степень достижения целевого показателя  2.2. – 100%

Суммарная    оценка    степени    достижения    целевых показателей

муниципальной программы составляет 100 %, что характеризует 	высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, 
составляет 100 %,  что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 95  %    плановое значение, фактическое значение 100%.

- Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

3640,4 тыс. рублей /3640,4тыс. рублей

- Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

3640,4/3640,4 =	1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

При формировании бюджета поселения на очередной финансовый год и на плановый период проводится анализ бюджетных расходов, для дальнейшей оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы. На 2020 год в соответствии с областным законом от 16 декабря 2019 года № 256-ЗС "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"  муниципальная программа Мокрологского сельского поселения «Развитие культуры» дополнена основными мероприятиям, в том числе:

Основное мероприятие	 1.7. «Капитальный ремонт объекта: «Сметная документация на выполнение мероприятий по созданию архитектурной доступности маломобильных групп населения в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» в филиале МУК «Новозарянский СДК» СДК х. Маркин по адресу: 346471, Ростовская область, Октябрьский район, х. Маркин, пер. Клубный, 1».

Основное мероприятие	 1.8. «Капитальный ремонт объекта: «Сметная документация на выполнение мероприятий по созданию архитектурной доступности маломобильных групп населения в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» в филиале МУК «Новозарянский СДК» СДК п. Мокрый Лог по адресу: 346485, Ростовская область, Октябрьский район, п. Мокрый Лог, ул. Рослова, 52 а».

- Начальник финансово

- экономической службы                                                                И.А.Русова

- Приложение № 1

- к отчету о реализации

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Подпрограмма «Развитие культуры Мокрологского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ОМ 1.1. «Количество посещений учреждений культуры (на 1000 человек населения) | МУК «Новозарянский СДК», Администрация Мокрологского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | Расширение возможности для духовного развития населения, Удовлетворение потребностей населения в культурно - досуговой деятельности | Расширение возможности для духовного развития населения, Удовлетворение потребностей населения в культурно - досуговой деятельности |  |
| 2 | ОМ 1.2. увеличение численности жителей поселка участвующих в культурно-досуговых мероприятий | МУК «Новозарянский СДК», Администрация Мокрологского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | Расширение возможности для духовного развития населения, Удовлетворение потребностей населения в культурно - досуговой деятельности | Расширение возможности для духовного развития населения, Удовлетворение потребностей населения в культурно - досуговой деятельности |  |
| 3 | ОМ 1.3. Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения | МУК «Новозарянский СДК», Администрация Мокрологского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | Обеспечение надлежащего состояние памятников на территории Мокрологского сельского поселения | Обеспечение надлежащего состояние памятников на территории Мокрологского сельского поселения |  |
| 4 | ОМ 1.4. Повышение оплаты труда муниципальных учреждений культуры Октябрьского района Ростовской области | МУК «Новозарянский СДК», Администрация Мокрологского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | Выполнение Указов Президента РФ | Выполнение Указов Президента РФ |  |
| 5 | ОМ 1.5. Субсидия на софинансирование повышения заработной платы муниципальных учреждений культуры Мокрологского сельского поселения | МУК «Новозарянский СДК», Администрация Мокрологского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | Выполнение Указов Президента РФ | Выполнение Указов Президента РФ |  |
| 6 | ОМ 1.6. Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры | МУК «Новозарянский СДК», Администрация Мокрологского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | Мероприятия по адаптации муниципальных объектов социальной направленности для инвалидов и других маломобильных групп населения. | Мероприятия по адаптации муниципальных объектов социальной направленности для инвалидов и других маломобильных групп населения. |  |

- Приложение № 2

- к отчету о реализации

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2019 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | Всего | 3640,4 | 3640,4 | 3640,4 |
|  | местный бюджет | 3640,4 | 3640,4 | 3640,4 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие культуры Мокрологского сельского поселения» | Всего | 3640,4 | 3640,4 | 3640,4 |
|  | местный бюджет | 3640,4 | 3640,4 | 3640,4 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Количество посещений учреждений культуры (на 1000 человек населения) | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2.Увеличение численности жителей поселка участвующих в культурно-досуговых мероприятий | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.3. Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения | Всего | 3640,4 | 3640,4 | 3640,4 |
|  | местный бюджет | 3640,4 | 3640,4 | 3640,4 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.4. Повышение оплаты труда муниципальных учреждений культуры | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.5. Субсидия на софинансирование повышения заработной платы муниципальных учреждений культуры Мокрологского сельского поселения | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.6. Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

- Приложение № 3

- к отчету о реализации

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Муниципальная программа Мокрологского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1.1.Коли-чество посещений учреждений культуры (на 1000 человек населения) | человек | 637 | 637 | 637 |  |
| 2. Подпрограмма «Развитие культуры Мокрологского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 2.1. Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий | процентов | 0,2 | 0,3 | 0,3 |  |
| 2.2. | Показатель 2.2. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | процентов | 95 | 95 | 100 |  |