РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование

«Мокрологское сельское поселение»

Администрация Мокрологского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2013                                             № 196                                п. Новозарянский

Об утверждении муниципальной программы

Мокрологского сельского поселения

«Развитие культуры в Мокрологском сельском

поселении»

В соответствии с постановлением Администрации Мокрологского сельского поселения от 03.09.2013 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мокрологского сельского поселения», распоряжением Администрации Мокрологского сельского поселения от 29.08.2013 № 29  «Об утверждении Перечня Муниципальных программ Мокрологского сельского поселения» Администрация Мокрологского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Муниципальную программу Мокрологского сельского поселения «Развитие культуры » согласно приложению.

2. Признать утратившими силу с 01.01.2014 года:

постановление  Администрации Мокрологского сельского поселения от 17.10.2011 № 100 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Культура Мокрологского сельского поселения на 2010-2015 годы»;

постановление Администрации Мокрологского сельского поселения от 19.01.2012 № 11 «О внесении изменений в постановление Администрации Мокрологского сельского поселения № 100 от 17.10.2011 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Культура Мокрологского сельского поселения на 2010-2015 годы»;

постановление Администрации Мокрологского сельского поселения от 28.03.2012 № 29 «О внесении изменений в постановление Администрации Мокрологского сельского поселения № 100 от 17.10.2011 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Культура Мокрологского сельского поселения на 2010-2015 годы»;

постановление Администрации Мокрологского сельского поселения от 29.06.2012 № 78 «О внесении изменений в постановление Администрации Мокрологского сельского поселения № 100 от 17.10.2011 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Культура Мокрологского сельского поселения на 2010-2015 годы»;

постановление Администрации Мокрологского сельского поселения от 28.09.2012 № 165 «О внесении изменений в постановление Администрации Мокрологского сельского поселения № 100 от 17.10.2011 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Культура Мокрологского сельского поселения на 2010-2015 годы»;

постановление Администрации Мокрологского сельского поселения от 27.12.2012 № 224 «О внесении изменений в постановление Администрации Мокрологского сельского поселения № 100 от 17.10.2011 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Культура Мокрологского сельского поселения на 2010-2015 годы»;

постановление Администрации Мокрологского сельского поселения от 10.01.2013 № 3 «О внесении изменений в постановление Администрации Мокрологского сельского поселения № 100 от 17.10.2011 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Культура Мокрологского сельского поселения на 2010-2015 годы»;

постановление Администрации Мокрологского сельского поселения от 20.06.2013 № 103 «О внесении изменений в постановление Администрации Мокрологского сельского поселения № 100 от 17.10.2011 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Культура Мокрологского сельского поселения на 2010-2015 годы»;

постановление Администрации Мокрологского сельского поселения от 10.07.2013 № 123 «О внесении изменений в постановление Администрации Мокрологского сельского поселения № 100 от 17.10.2011 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Культура Мокрологского сельского поселения на 2010-2015 годы»;

постановление Администрации Мокрологского сельского поселения от 24.10.2013 № 213 «О внесении изменений в постановление Администрации Мокрологского сельского поселения № 100 от 17.10.2011 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Культура Мокрологского сельского поселения на 2010-2015 годы»;

постановление Администрации Мокрологского сельского поселения от 28.11.2013 № 257 «О внесении изменений в постановление Администрации Мокрологского сельского поселения № 100 от 17.10.2011 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Культура Мокрологского сельского поселения на 2010-2015 годы»;

постановление Администрации Мокрологского сельского поселения от 20.12.2013 № 286 «О внесении изменений в постановление Администрации Мокрологского сельского поселения № 100 от 17.10.2011 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Культура Мокрологского сельского поселения на 2010-2015 годы»;

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Мокрологского сельского поселения.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Мокрологского

сельского поселения                                                                             Е.И.Каргина

Приложение  1 к постановлению

Администрации Мокрологского сельского

поселения от 30.09.2013 № 196

Муниципальная  программа Мокрологского сельского поселения

«Развитие культуры Мокрологского сельского поселения»

ПАСПОРТ

Муниципальной  программы Мокрологского сельского поселения

«Развитие культуры Мокрологского сельского поселения»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие культуры Мокрологского сельского поселения» (далее –программа) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | сохранение культурного и исторического наследия Мокрологского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Мокрологского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | охрана и сохранение объектов культурного наследия Мокрологского сельского поселения; развитие музыкального, хореографического искусства; развитие библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности; улучшение материально-технической базы учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Мокрологского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | срок реализации программы: 2014 – 2020 годы этапы реализации программы не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Мокрологского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | 57241,1 тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Средства бюджета Мокрологского сельского поселения Октябрьского района | 57241,1 | 5689,2 | 7148,3 | 8654,7 | 8711,6 | 8912,1 | 9001,8 | 9123,4 |
| Средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | увеличение количества посещений библиотек; Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры поселения |  |  |  |  |  |  |  |

1. Общая характеристика текущего
состояния сферы культуры

Реализация Программы осуществляется в значимой сфере экономики Мокрологского сельского поселения- культуре.

Важным фактором социально-экономического и политического развития российского общества является стабильное развитие сферы культуры, сохранение культурных и нравственных ценностей, межрегиональных и межнациональных культурных связей, укрепление духовного единства общества. Государственная политика в сфере культуры также направлена на создание условий, в которых активно формируется культурный и духовный потенциал личности, и возможна его максимально полная реализация.

В Мокрологском сельском поселении на сегодняшний день имеется значительный культурный потенциал: многочисленные объекты культурного наследия и традиционные духовные ценности в их многонациональном разнообразии, сеть учреждений культуры,  квалифицированные кадры.

Основой инфраструктуры культуры Мокрологского сельского поселения являются  муниципальные учреждения, оказывающих услуги в сфере культуры.

За последние годы в Мокрологском сельском поселении накоплен положительный опыт реализации муниципальных долгосрочных целевых программ в сфере культуры.

Сохранение культурного наследия Мокрологского сельского поселения осуществлялось путем реализации комплекса мероприятий по ремонту объектов культурного наследия. Проведен комплекс мероприятий, направленных на учет объектов культурного наследия.

Формированию единого культурного пространства Мокрологского сельского поселения способствовало создание возможностей получения жителями поселения доступа к культурным ценностям (включая памятники истории и культуры, библиотечные фонды), организация гастролей концертных коллективов в селах поселения, конкурсов, выставок, ремонт учреждений культуры.

Совершенствовались механизмы обеспечения свободы творчества, права граждан на участие в культурной жизни, система выявления и поддержки одаренных детей и молодежи. Сохранялись лучшие традиции театрального искусства, самодеятельного творчества, национальной казачьей культуры. Создавались условия для обеспечения развития системы подготовки творческих кадров. Обновлены библиотечные фонды.

О положительном результате реализации муниципальной долгосрочной целевой программы в области культуры свидетельствуют основные показатели уровня развития сферы культуры в Мокрологском сельском поселении. За период 2010 – 2012 годов резкого падения показателей не отмечено.

Число библиотек к концу 2012 года составляет 2 единицы. Библиотечными услугами пользуется  количество людей -1612.

Таким образом, программный метод управления концентрирует финансовые ресурсы на конкретных объектах и приоритетных направлениях развития сферы культуры и позволяет сфере культуры стать полноценным и активным участником социально–экономических процессов, происходящих в Мокрологском сельском поселении.

В рамках реализации Программы планируется выполнить показатели, осуществить значимые проекты в сфере культуры, достичь намеченных результатов.

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Программы планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

проводить мониторинг планируемых изменений в областном законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, уменьшением бюджетных расходов на сферы культуры, а также отсутствием устойчивого источника финансирования деятельности организаций, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования, в т.ч. на основе выявления и внедрения лучшего опыта по данному вопросу.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

проведение систематического аудита результативности реализации Программы;

регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

создание системы мониторингов реализации Программы;

своевременная корректировка мероприятий Программы.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры, качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),

основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации

муниципальной программы

Стратегия социально-экономического развития Мокрологского сельского поселения на период до 2020 года, (далее – Стратегия), определяет приоритетные направления развития сферы культуры.

Цели муниципальной программы Мокрологского сельского поселения «Развитие культуры Мокрологского сельского поселения» соответствуют приоритетным направлениям муниципальной политики Мокрологского сельского поселения, определенным Стратегией.

Цели Программы:

Сохранение культурного наследия Мокрологского сельского поселения,

обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Мокрологского сельского поселения.

Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

сохранения объектов культурного наследия Мокрологского сельского поселения;

развитие музыкального искусства;

развитие библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности;

улучшение материально-технической базы учреждений культуры;

Целевыми показателями Программы являются:

доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности;

общее количество посещений библиотек;

Подробные значения целевых показателей муниципальной программы по годам реализации муниципальной программы, представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Сведения о методике расчета показателей муниципальной программы представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Реализация муниципальной программы имеет важное социально-экономическое значение для Мокрологского сельского поселения, позволит добиться существенных позитивных результатов в культуре.

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

удовлетворительное состояние объектов культурного наследия муниципальной собственности;

повышение доступности культурных ценностей для населения Мокрологского сельского поселения.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий

муниципальной программы

Предполагается реализация четырех основных мероприятий, выделенных в структуре программы «Развитие культуры Мокрологского сельского поселения»:

Охрана и сохранение объектов культурного наследия Мокрологского сельского поселения.

Развитие материально-технической базы сферы культуры.

Развитие библиотечного дела.

Развитие культурно-досуговой деятельности.

Наименования основных мероприятий подпрограмм, ожидаемый непосредственный результат от их реализации, сроки реализации, связь с показателями приведены в Перечне основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Мокрологского сельского поселения» представлены в приложении № 4 к муниципальной программе.

4. Информация по ресурсному обеспечению

муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет 57241,1 тыс.рублей, из них:

средства областного бюджета – 0,0 тыс.рублей;

средства местных бюджетов – 57241,1 тыс.рублей;

средства из внебюджетных источников – 0,0 тыс.рублей.

Информация о расходах местного бюджета на реализацию Программы представлена в приложении № 5 к муниципальной программе.

5. Методика оценки эффективности

муниципальной программы Мокрологского сельского поселения

Оценка эффективности Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы по годам в течение всего срока реализации Программы.

Оценка эффективности Программы осуществляется по следующим критериям:

Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы, базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и характеризует степень достижения целей и решения задач Программы. Критерий рассчитывается по формуле:

КЦИi=ЦИФiЦИПi,

где КЦИi – степень достижения i-го целевого показателя Программы;

ЦИФi – фактическое значение i-го целевого показателя Программы;

ЦИПi – плановое значение i-го целевого показателя Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации мероприятий Программы затраченным ресурсам и уровень эффективности использования средств бюджета поселения. Критерий рассчитывается по формуле:

КБЗi=БЗФiБЗПi,

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

БЗФi – фактическое значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

БЗПi – плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов.

При проведении оценки эффективности по итогам выполнения Программы анализируется информация о достижении значений показателей Программы.

Степень достижения запланированных результатов оценивается по трем параметрам:

соотношение плановых и фактических значений показателей решения задач;

выполнение мероприятий Программы – соблюдение сроков и соответствие фактического результата ожидаемому;

соотношение планового и фактического объема финансирования мероприятий Программы.

Бюджетная эффективность реализации Программы обеспечивается за счет:

достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов;

обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

6. Подпрограмма «Обеспечение реализации

муниципальной программы «Развитие культуры

Мокрологского сельского поселения»

6.1.ПАСПОРТ

Подпрограммы «Обеспечение реализации

муниципальной программы «Развитие культуры

Мокрологского сельского поселения»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Мокрологского сельского поселения» (далее-подпрограмма муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели подпрограммы муниципальной программы | сохранение культурного и исторического наследия Мокрологского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Мокрологского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | охрана и сохранение объектов культурного наследия Мокрологского сельского поселения; развитие музыкального, хореографического искусства; развитие библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности; улучшение материально-технической базы учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы муниципальной программы | Администрация Мокрологского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | срок реализации программы: 2014 – 2020 годы этапы реализации программы не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы муниципальной программы, в том числе по годам | 57241,1 тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Средства бюджета Мокрологского сельского поселения Октябрьского района | 57241,1 | 5689,2 | 7148,3 | 8654,7 | 8711,6 | 8912,1 | 9001,8 | 9123,4 |
| Средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | увеличение количества посещений библиотек; Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры поселения |  |  |  |  |  |  |  |

1. Общая характеристика текущего
состояния сферы культуры

Культура влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, образовательного, духовного потенциала людей, занятых в сфере материального производства.

Творческий коллектив СДК Новозарянский организует и проводит праздничные мероприятия посвященные: календарным праздникам, знаменательным и юбилейным датам. Растет профессионализм творческих коллективов СДК: высокое звание «народный» присвоено творческому коллективу «Хуторяночка» п. Новозарянский.

С целью модернизации СДК ежегодно, целенаправленно производится укрепление материально – технической базы, текущий ремонт здания, обновление технического оснащения: звуковой и световой аппаратуры, приобретение сценических костюмов.

Разработан стандарт качества предоставляемых муниципальных услуг по обеспечению творческой деятельности населения и участия его в культурной жизни.

За последнее время произошли изменения в технологии обслуживания читателей ресурсной и материально – технической базы библиотеки. Среди основных достижений кардинально изменивших место и роль библиотеки в жизни поселка – появление альтернативного выбора информации: на традиционных печатных и электронных носителях, создание собственных электронных библиографических ресурсах.

Детский отдел ЦБП создает культурно образовательную среду, благоприятную для интеллектуального и духовного развития ребенка. Учет психологических и возрастных особенностей детей способствует продвижению чтения и знаний, формированию нравственных основ личности ребенка.

ЦБП оснащена современной компьютерной техникой, выходом в Интернет, что позволило увеличить спрос на услуги библиотеки. Идет работа по созданию сводного электронного каталога. Согласно стратегии развития поселения до 2020 года, работа ведется в соответствии с системой сбалансированных показателей, определяющих приоритетные направления деятельности учреждений культуры и динамику их развития.исвоено коллективам: театру юного зрителя «вание «я посвещенные: календарным праздникам, знаменательным и юбилей

Реализация конституционных прав граждан в сфере культуры сталкивается с такими проблемами, как:

утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной народной культуры;

утрата устойчивого интереса к чтению литературы художественного, просветительского и научного характера;

отток и старение специалистов,  преподавателей художественного персонала, работающих в сфере культуры.

Невысокий уровень качества, неравномерность предоставляемых услуг в муниципальных учреждениях, отставание сферы культуры в использовании современных технологий по обеспечению доступа к информации и культурным ценностям порождают социальное неравенство в творческом развитии детей и молодежи и в целом оказывает негативное влияние на социальное самосознание населения.

Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного потенциала поселения и, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа к услугам организаций культуры, создание условий для развития творчества.

Таким образом, сложность и разносторонность задач улучшения качества жизни за счет духовного, творческого развития личности, обеспечения качественных, разнообразных и доступных населению услуг организациями культуры обуславливают необходимость решения данных проблем.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),

основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации

подпрограммы муниципальной программы

Целью подпрограммы муниципальной программы является: сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения, формирование туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию поселения и обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей граждан в туристских услугах.

Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач: обеспечение охраны и сохранения объектов культурного наследия, развитие музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности, улучшение материально-технической базы учреждений культуры,  выявление и поддержка талантливых детей и молодежи.

Целевые показатели подпрограммы муниципальной программы количественно и качественно характеризуют ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей подпрограммы муниципальной программы, а также:

а) отражают специфику развития конкретной сферы, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация подпрограммы муниципальной программы;

б) имеют количественное и качественное значения;

в) непосредственно зависят от решения основных задач и реализации  подпрограммы муниципальной программы.

Подробные значения целевых показателей подпрограммы муниципальной программы с разбивкой по годам реализации, представлены в приложении  к муниципальной программе.

Реализация подпрограммы муниципальной программы имеет важное социально-экономическое значение для Мокрологского сельского поселения. Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

- удовлетворительное состояние объектов культурного наследия муниципальной собственности;

- наличие информации о состоянии объектов культурного наследия.

- обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;

- создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;

- улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;

- обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры.

- сохранение количества посещений библиотек;

- увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения.

- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;

- увеличение учебно-методических мероприятий и информационно- методических материалов для культурно-досуговых учреждений

- эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий

подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Мокрологского сельского поселения» включает следующие мероприятия:

- Охрана и сохранение объектов культурного наследия

- Развитие материально-технической базы учреждений культуры.

- Развитие библиотечного дела.

- Развитие культурно-досуговой деятельности.

4. Информация по ресурсному обеспечению

Подпрограммы муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет 57241,1 тыс.рублей, из них:

средства областного бюджета – 0,0 тыс.рублей;

средства местных бюджетов – 57241,1 тыс.рублей;

средства из внебюджетных источников – 0,0 тыс.рублей.

Информация о расходах местного бюджета на реализацию Программы представлена в приложении № 5 к муниципальной программе.

Ведущий специалист по делопроизводству

и архивной работе                                                                           М.А.Кожевникова

Приложение № 1

к муниципальной программе

Мокрологского сельского поселения

«Развитие культуры Мокрологского

сельского поселения»

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы «Развитие культуры Мокрологского сельского поселения»

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители |  | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры Мокрологского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1.Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Мокрологского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. «Охрана и сохранение объектов культурного наследия Мокрологского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Мокрологского сельского поселения |  | ежегодно, в течение всего срока действия муниципальной программы |
| Основное мероприятие 1.2. «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУК «Новозарянская ЦБП» |  | ежегодно, в течение всего срока действия муниципальной программы |
| Основное мероприятие 1.3. «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МУК «Новозарянский СДК» | ежегодно, в течение всего срока действия муниципальной программы |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Мокрологского сельского поселения

«Развитие культуры Мокрологского

сельского поселения»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие культуры Мокрологского сельского

поселения на 2014-2020 годы»,и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры Мокрологского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Мокрологского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности |  | про-цент | 80 | 80,2 | 80,3 |  | 80,5 |  | 80,8 | 81,1 | 81,4 | 81,7 | 82 |
| 1.2. | Общее количество посещений библиотек на 1000 человек населения |  | чело-век | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.3. | Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения по отношению к 2012 году |  | про-цент | 14 | 20,5 | 20,5 |  | 20,6 |  | 20,7 | 20,8 | 20,9 | 30,0 | 30,0 |
| 1.4. |  | Увеличение количества посещений концертных мероприятий | про-цент | 34,5 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.5. |  | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | еди-ниц | 17 | 22 |  | 27 |  | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 |
| 1.6. |  | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | про-цент | 20,7 | 20,7 |  | 20,7 |  | 20,7 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,9 |
| 1.7. |  | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | про-цент | 56,0 | 56,1 |  | 64,9 |  | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Мокрологского сельского поселения

«Развитие культуры Мокрологского

сельского поселения»

Сведения

о методике расчета показателей муниципальной программы «Развитие культуры Мокрологского сельского поселения»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатель 1. Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | процент | расчет доли объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии производится по формуле: K S = ---- х 100%, Kn где S – доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии; K – количество объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии; Kn – общее количество объектов культурного наследия муниципальной собственности | базовый показатель 1 – количество объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии; базовый показатель 2 – общее количество объектов культурного наследия муниципальной собственности |
| 2. | Показатель 2. Общее количество посещений библиотек на 1000 человек населения |  | Оп =; Пб; x1000. Н. где Оп – общее количество посещений библиотек на 1000 человек населения; Пб – посещение библиотек; Н – среднегодовая численность населения Мокрологского сельского поселения | данные Свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России; данные формы федерального статистического наблюдения № 9-НК, №12-НК; данные формы федерального статистического наблюдения № 8-НК |
| 3. | Показатель 1.2. Увеличение количества посещений концертных мероприятий | про-цент | Упос =.К пос.о.г./ Кпос.п.г.х 100%-100%, где: Упос. – процент увеличение количества посещений по сравнению с прошлым годом К пос.о.г.- количество посещений отчетного года; Кпос.п.г. –количество посещений предыдущего года; | данные формы федерального статистического наблюдения № 9-НК, №12-НК 1.Количество посещений отчетного года. 2.Количество посещений предыдущего года. |
| 4. | Показатель 1.3. Количество посещений библиотек | тыс. человек | фактическое количество посещений библиотек определяется путем суммирования количества посещений общедоступных библиотек за 1 год | данные Свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России |
| 5. | Показатель 1.6. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | единиц | количество экземпляров новых поступлений/количество населения Х 1000 | данные Свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России |
| 6. | Показатель 1.12. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | про-центов | Уучас.= К уч..о.г./ К уч..п.г.х 100%-100%, где: Уучас. – процент увеличение количества участников по сравнению с прошлым годом К уч.о.г.- Количество участников культурно-досуговых мероприятий за отчетный год Кпос.п.г. – Количество участников культурно-досуговых мероприятий за предыдущий год. | Данные формы федерального статистического наблюдения № 7-НК |
| 7. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | про-цент | Сср. = ЗПср.кул./ЗП ср. РО*100 где: ЗП ср.кул. - средней заработной платы работников учреждений культуры; ЗП ср.РО – средняя заработная плата по Мокрологского сельского поселения | Форма федерального статистического наблюдения № ЗП – культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала», прогноз социально-экономического развития Мокрологского сельского поселения . |
| 8. | Показатель 3.1. Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в учреждениях культуры Мокрологского сельского поселения | единиц | Ууд. = О обр., где: Ууд. – уровень удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в учреждениях культуры Мокрологского сельского поселения; О обр. – отсутствие отрицательных отзывов жителей поселения на качество предоставления муниципальных услуг учреждениями культуры Мокрологского сельского поселения. | Книги обращений учреждений культуры Мокрологского сельского поселения. |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Мокрологского сельского поселения

«Развитие культуры Мокрологского

сельского поселения»

Перечень

подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Мокрологского сельского поселения»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполни-тель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредствен-ный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограм-мы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа-ции | окончания реализа-ции |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры Мокрологского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Мокрологского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.1. «Охрана и сохранение объектов культурного наследия Мокрологского сельского поселения» |  | 2014 | 2020 | обеспечение объектов культурного наследия документацией по учету; наличие информации о состоянии объектов культурного наследия | ухудшение состояния объектов культурного наследия; отсутствие необходимых документов по учету объектов культурного наследия | 1; 1.1. |
| 2. | 1.2. Развитие библиотечного дела | МУК « Новозарянская ЦБП»; | 2014 | 2020 | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | ухудшение организации предоставления населению услуг по библиотечному обслуживанию, сокращение доступа населения к информации | 2,4,5 |
| 3. | 1.3. Развитие культурно-досуговой деятельности | МУК « Новозарянский СДК »; | 2014 | 2020 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | ограничение доступа населения к возможностям принимать участие в культурно-досуговой деятельности, сохранять самобытную народную культуры, развивать свои творческие способности | 3,6,7,8 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

Мокрологского сельского поселения

«Развитие культуры Мокрологского

сельского поселения»

Расходы

областного бюджета, федерального бюджета, бюджета Мокрологского сельского поселения Октябрьского района

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры Мокрологского сельского поселения» | всего | 5689,2 | 7148,3 | 8654,7 | 8711,6 | 8912,1 | 9001,8 | 9123,4 |
|  |  | областной бюджет <1> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 5689,2 | 7148,3 | 8654,7 | 8711,6 | 8912,1 | 9001,8 | 9123,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Мокрологского сельского поселения» | всего | 5689,2 | 7148,3 | 8654,7 | 8711,6 | 8912,1 | 9001,8 | 9123,4 |
|  |  | областной бюджет <1> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 5689,2 | 7148,3 | 8654,7 | 8711,6 | 8912,1 | 9001,8 | 9123,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | всего | 5689,2 | 7148,3 | 8654,7 | 8711,6 | 8912,1 | 9001,8 | 9123,4 |