РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Мокрологское сельское поселение»

Администрация Мокрологского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2023                                              № 7                                 п. Новозарянский

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Мокрологского

сельского поселения «Благоустройство» за 2022 год

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлениями Администрации Мокрологского сельского поселения от 01.11.2018 № 195 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мокрологского сельского поселения Октябрьского района», № 196 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Мокрологского сельского поселения Октябрьского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Мокрологского сельского поселения «Благоустройство» за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Мокрологского сельского поселения.

- 3. Контроль   за выполнением  настоящего постановления возложить на начальника финансово экономической службы  Русову И.А.

Глава Администрации

Мокрологского сельского поселения                                          Г.В.Кочин

Приложение

к постановлению Главы

Мокрологского сельского поселения

от 01.03.2023 № 7

Отчет

о реализации муниципальной программы
Мокрологского сельского поселения

«Благоустройство» за  2022  год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания комфортных условий отдыха, чистоты и освещенности улиц, организации озеленения территории, содержания мест захоронения, сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в рамках реализации муниципальной программы Мокрологского сельского поселения «Благоустройство», утвержденной          постановлением «Об утверждении муниципальной программы Мокрологского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство» Администрации Мокрологского сельского поселения № 204 от 14.11.2018    (далее   -   муниципальная программа), ответственным   исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1. повышен уровень внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Мокрологского сельского поселения;

2. приведены в качественное состояние элементы благоустройства;

3. созданы благоприятные, комфортные и безопасные условия для проживания и отдыха населения

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В   рамках   подпрограммы    1    «Развитие благоустройства территории», предусмотрена реализация семи основных мероприятий, контрольных событий.

Основное мероприятие	1.1. «Оплата уличного освещения» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты:  Своевременная оплата коммунальных услуг за уличное освещение.

Основное мероприятие	 1.2 .« Содержание и ремонт сетей уличного освещения

» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты Своевременный ремонт сетей уличного освещения.

Основное мероприятие	 1.3. « Устройство сетей уличного освещения» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты: Своевременный ремонт сетей уличного освещения.

Основное мероприятие	 1.4. «Содержание зеленых насаждений» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты: надлежащее   содержание  территорий поселения,  объектов благоустройства и озеленения.

Основное мероприятие	 1.5. «Содержание мест захоронения» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты: надлежащее   содержание  кладбищ .

Основное мероприятие	 1.6. «Благоустройство парковой зоны по адресу: п. Новозарянский ул. Крупской Октябрьского района Ростовской области» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты: надлежащее   содержание  территории.

Основное мероприятие	 1.7. «Прочие мероприятия по благоустройству» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты: надлежащее   содержание  территорий поселения,  объектов благоустройства.

Основное мероприятие	 1.8. «Субсидия на обеспечение устойчивого развития сельских территорий на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий (Благоустройство площади Мокрологского сельского поселения х. Маркин Октябрьский район)» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты: частично благоустроен сквер х. Маркин, сделана пешеходная дорожка.

Основное мероприятие	 1.9. «Расходы на строительный контроль за выполнением работ по объекту: благоустройство сквера по адресу: х. Маркин, ул. Транспортная Октябрьского района Ростовской области"» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты: проверены объемы выполненных работ специализированной организацией.

Основное мероприятие	 1.10. «Расходы на изготовление дизайн-проекта по благоустройству общественной территории "Сквер хутора Маркин, расположенный по адресному ориентиру: ростовская область, х. Маркин, ул. Транспортная"» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты: подана заявка на дальнейшее участие в государственных программах.

Сведения о выполнении основных мероприятий,  а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2022 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- повышение уровня внешнего благоустройства поселения.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем   запланированных расходов   на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 3012,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет -3012,0 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из      областного     и федерального  бюджетов – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,00 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Мокрологского сельского поселения № 45 от 26.12.2022 О внесении изменений в решение Собрания депутатов Мокрологского сельского поселения № 14 от 27.12.2021 «О бюджете Мокрологского сельского поселения Октябрьского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил 3102,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 3102,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет -3102,0 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из     областного   и федерального  бюджетов -0,0 тыс. рублей.

Исполнение   расходов   по   муниципальной   программе составило

3012,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет -3012,0 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из      областного   и федерального  бюджетов – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,00 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
0,00 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию муниципальной программы за	год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за	 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной
программы предусмотрено пять показателей , по всем показателям фактические  значения  соответствуют  плановым.

Показатель 1.1. «Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов» - плановое значение 69,7 %, фактическое значение 69,7 %,.

Показатель 2.1. «Процент привлечения организаций к работам по благоустройству»  -  плановое значение  85 %, фактическое значение 85 %.

Показатель 2.2. «Доля благоустроенной территории (посадка, содержание и уход за объектами озеленения в сельском поселении) от общей площади» - плановое значение 100 %,   фактическое значение 100 %.

Показатель 2.3. «Доля содержания мест захоронений (кладбищ) от общего количества» - плановое значение 100 %,   фактическое значение 100 %.

Показатель 2.4. «Доля выполненного ремонта объектов благоустройства (памятников, детских площадок и др.) от общего количества» - плановое значение 100 %,   фактическое значение 100 %.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1.1.- 100 %

степень достижения целевого показателя 2.1. – 100 %

степень достижения целевого показателя  2.2. – 100%

степень достижения целевого показателя  2.3. – 100%

степень достижения целевого показателя  2.4. – 100%

Суммарная    оценка    степени    достижения    целевых показателей

муниципальной программы составляет 100 %, что характеризует 	высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, 
составляет 100 %,  что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 100  %    плановое значение, фактическое значение 100%.

- Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

3102,0 тыс. рублей /3102,0 тыс. рублей

- Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

3102,0 /3102,0 =1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

При формировании бюджета поселения на очередной финансовый год и на плановый период проводится анализ бюджетных расходов, для дальнейшей оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы. В 2023 году муниципальная программа Мокрологского сельского поселения «Благоустройство» продолжит свою реализацию.

- Ведущий специалист по правовой

- и кадровой работе                                                                    Е.Д.Бессонова

- Приложение № 1

- к отчету о реализации

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Подпрограмма «Развитие благоустройства территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ОМ 1.1. «Оплата уличного освещения | Администрация Мокрологского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | Своевременная оплата коммунальных услуг за уличное освещение | Своевременная оплата коммунальных услуг за уличное освещение |  |
| 2 | ОМ 1.2. Содержание и ремонт сетей уличного освещения | Администрация Мокрологского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | Своевременный ремонт сетей уличного освещения | Своевременный ремонт сетей уличного освещения |  |
| 3 | ОМ 1.3. Устройство сетей уличного освещения | Администрация Мокрологского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | Своевременный ремонт сетей уличного освещения | Своевременный ремонт сетей уличного освещения |  |
| 4 | ОМ 1.4. Содержание зеленых насаждений | Администрация Мокрологского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения |  |
| 5 | ОМ 1.5. Содержание мест захоронения | Администрация Мокрологского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | надлежащее содержание кладбищ | надлежащее содержание кладбищ |  |
| 6 | ОМ 1.6. Благоустройство парковой зоны по адресу: п. Новозарянский ул. Крупской Октябрьского района Ростовской области | Администрация Мокрологского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | надлежащее содержание территории | надлежащее содержание территории |  |
| 7 | ОМ 1.7. Прочие мероприятия по благоустройству | Администрация Мокрологского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства |  |
| 8 | ОМ 1.8: Субсидия на обеспечение устойчивого развития сельских территорий на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий (Благоустройство площади Мокрологского сельского поселения х. Маркин Октябрьский район) | Администрация Мокрологского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства |  |
| 9 | ОМ 1.9: Расходы на строительный контроль за выполнением работ по по объекту: благоустройство сквера по адресу: х. Маркин, ул. Транспортная Октябрьского района Ростовской области" | Администрация Мокрологского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства |  |
| 10 | ОМ 1.10: Расходы на изготовление дизайн-проекта по благоустройству общественной территории "Сквер хутора Маркин, расположенный по адресному ориентиру: ростовская область, х. Маркин, ул. Транспортная | Администрация Мокрологского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | участие в государственных программах | участие в государственных программах |  |
| 11 | ОМ 1.11: Выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации системы наружного освещения на территории Мокрологского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | Администрация Мокрологского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов | повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов |  |

- Приложение № 2

- к отчету о реализации

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2022 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Благоустройство» | Всего | 3102,0 | 3102,0 | 3102,0 |
|  | местный бюджет | 3102,0 | 3102,0 | 3102,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие благоустройства территории» | Всего | 3102,0 | 3102,0 | 3102,0 |
|  | местный бюджет | 3102,0 | 3102,0 | 3102,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1 Оплата уличного освещения | Всего | 1465,1 | 1465,1 | 1465,1 |
|  | местный бюджет | 1465,1 | 1465,1 | 1465,1 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2. Содержание и ремонт сетей уличного освещения | Всего | 299,5 | 299,5 | 299,5 |
|  | местный бюджет | 299,5 | 299,5 | 299,5 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.3. Устройство сетей уличного освещения | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.4. Содержание зеленых насаждений | Всего | 122,7 | 122,7 | 122,7 |
|  | местный бюджет | 122,7 | 122,7 | 122,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.5. Содержание мест захоронения | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.6. Благоустройство парковой зоны по адресу: п. Новозарянский ул. Крупской Октябрьского района Ростовской области | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.7. Прочие мероприятия по благоустройству | Всего | 1124,7 | 1124,7 | 1124,7 |
|  | местный бюджет | 1124,7 | 1124,7 | 1124,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.8: Субсидия на обеспечение устойчивого развития сельских территорий на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий (Благоустройство площади Мокрологского сельского поселения х. Маркин Октябрьский район) | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.9: Расходы на строительный контроль за выполнением работ по объекту: благоустройство сквера по адресу: х. Маркин, ул. Транспортная Октябрьского района Ростовской области" | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.10: Расходы на изготовление дизайн-проекта по благоустройству общественной территории "Сквер хутора Маркин, расположенный по адресному ориентиру: ростовская область, х. Маркин, ул. Транспортная | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.11: Выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации системы наружного освещения на территории Мокрологского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

- Приложение № 3

- к отчету о реализации

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Муниципальная программа Мокрологского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1.1. Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов | процентов | 68,5 | 69,7 | 69,7 |  |
| 1.2. | Показатель 1.1. Процент привлечения организаций к работам по благоустройству | процентов | 85 | 85 | 85 |  |
| 2. Подпрограмма «Развитие благоустройства территории» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 2.1. Доля благоустроенной территории (посадка, содержание и уход за объектами озеленения в сельском поселении) от общей площади | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.2. | Показатель 2.2. Доля содержания мест захоронений (кладбищ) от общего количества | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.3. | Показатель 2.3. Доля выполненного ремонта объектов благоустройства (памятников, детских площадок и др.) от общего количества. | процентов | 100 | 100 | 100 |  |