Российская Федерация

Ростовская область

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Муниципальное образование «Мокрологское сельское поселение»

Администрация Мокрологского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2022                       	 	    № 71	                         п.  Новозарянский

Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Мокрологского сельского поселения Октябрьского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии со статьями 169,184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов Мокрологского сельского поселения от 23.06.2020 № 134 «О бюджетном процессе в Мокрологском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Мокрологского сельского поселения Октябрьского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Мокрологского сельского поселения Октябрьского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

2. Финансово-экономической службе обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Мокрологского сельского поселения в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника финансово-экономической службы Русову И.А.

Глава Администрации

Мокрологского сельского поселения                                          Г.В. Кочин

Приложение

к Постановлению Администрации

Мокрологского сельского поселения

от 01.06.2022 № 71

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Мокрологского сельского поселения на 2023 год

и на плановый период 2024 и 2025 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доведение: - сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации до 2025 года, - индексов-дефляторов на 2023 - 2025 годы | в двухдневный срок со дня доведения Министерством экономического развития Российской Федерации утвержденных сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | Начальник финансово-экономической службы Русова И.А. |
| 2 | Доведение: - информации об ожидаемых темпах роста стоимости жилищно- коммунальных услуг на 2023 - 2025 годы | до 01.07.2022 г. | Ведущий специалист по экономическим вопросам Шляхтина В. С. |
| 3. | Представление в финансово-экономическую службу Администрации Мокрологского сельского поселения показателей протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности Мокрологского сельского поселения, по состоянию на 1 января 2022 г. (по данным статистической отчетности формы 3-ДГ(мо)) | до 01.07.2022 г. | Старший инспектор по имущественным вопросам Боровская Е.Н. |
| 4. | Разработка и представление в Администрацию Мокрологского сельского поселения экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта местного бюджета и прогноза консолидированного бюджета Мокрологского сельского поселения на 2023 – 2025 годы в части налоговых и неналоговых доходов по формам, установленным Администрацией Мокрологского сельского поселения | до 01.07.2022 г. | Ведущий специалист по эко-номическим вопросам Шляхтина В. С. |
| 5. | Разработка и представление в Администрацию Мокрологского сельского поселения прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2023 – 2025 годы и его обоснования по формам, установленным Администрацией Мокрологского сельского поселения | до 01.07 2022 г. | Ведущий специалист по экономическим вопросам Шляхтина В. С. |
| 6. | Представление в финансово-экономическую службу Администрации Мокрологского сельского поселения экономических показателей и исходных данных и сведений, формирующих налоговый потенциал на 2023 - 2025 годы по следующим доходным источникам: |  |  |
|  | налогу на доходы физических лиц | до 10.07.2022 г. | Ведущий специалист по экономическим вопросам Шляхтина В. С. |
|  | налогам на имущество, в том числе: - налог на имущество физических лиц; - земельный налог | до 10.07.2022 г. | Ведущий специалист по экономическим вопросам Шляхтина В. С. |
| 7. | Представление в финансово-экономическую службу Администрации Мокрологского сельского поселения прогноза показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Мокрологскому сельскому поселению на 2023 – 2025 годы | до 10.07.2022 г. | Ведущий специалист по экономическим вопросам Шляхтина В. С. |
| 8. | Представление в финансово-экономическую службу Администрации Мокрологского сельского поселения информации о предельной штатной численности органа местного самоуправления Мокрологского сельского поселения на 2023 -2025 годы, согласованной с Главой Администрации Мокрологского сельского поселения | до 15.07.2022 г. | Начальник финансово-экономической службы Русова И.А. |
| 9. | Представление в финансово-экономическую службу Администрации Мокрологского сельского поселения предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета Мокрологского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по формам, установленным постановлением Администрации Мокрологского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета | до 20.07.2022 г | Начальник финансово-экономической службы Русова И.А. |
| 10. | Представление в финансово-экономическую службу Администрации Мокрологского сельского поселения объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для муниципального образования «Мокрологское сельское поселение», в том числе бюджетного учреждения МУК «Новозарянский СДК», находящегося в ведении главного распорядителя средств местного бюджета на 2023-2025 годы | до 20.07.2022 г | Ведущий специалист по эко-номическим вопросам Шляхтина В. С. |
| 11. | Представление в финансово-экономическую службу Администрации Мокрологского сельского поселения объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения, вывоза твердых коммунальных отходов для муниципального образования «Мокрологское сельское поселение», в том числе бюджетного учреждения МУК «Новозарянский СДК», находящегося в ведении главного распорядителя средств местного бюджета на 2023-2025 годы | до 20.07.2022 г | Ведущий специалист по эко-номическим вопросам Шляхтина В.С. |
| 12. | Согласование объемов субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, с предоставлением подтверждений о выделении собственных средств: на 2023– 2025 годы – выписки из решения о местном бюджете на 2022 – 2024 годы, на 2025 год – правового акта администрации Мокрологского сельского поселения о включении в бюджет Мокрологского сельского поселения на 2023 – 2025 годы собственных средств на софинансирование субсидий областного бюджета | до 20.07.2022 г. | Начальник финансово-экономической службы Русова И.А. |
| 13 | Подготовка проекта постановления администрации Мокрологского сельского поселения об утверждении Бюджетного прогноза Мокрологского сельского поселения на период 2023 – 2036 годов | до 20 .08. 2022 г. | Начальник финансово-экономической службы Русова И.А. |
| 14. | Проведение оценки налоговых расходов Мокрологского сельского поселения | до 25 .08. 2022 г. | Начальник финансово-экономической службы Русова И.А. |
| 15. | Подготовка и утверждение распоряжения Администрации Мокрологского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Мокрологского сельского поселения на 2023-2025 годы» | до 29.08.2022 г | Ведущий специалист по эко-номическим вопросам Шляхтина В.С. |
| 16. | Формирование и представление Главе Администрации Мокрологского сельского поселения параметров бюджета Мокрологского сельского поселения Октябрьского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, подготовленных на основе: - прогноза поступлений доходов в бюджет Мокрологского сельского поселения Октябрьского района; - предельных показателей расходов бюджета Мокрологского сельского поселения Октябрьского района | до 10.09.2022г. | Начальник финансово-экономической службы Русова И.А. |
| 17. | Доведение до главных распорядителей средств местного бюджета предельных показателей расходов бюджета Мокрологского сельского поселения Октябрьского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | до 15.09.2022 г. | Начальник финансово-экономической службы Русова И.А. |
| 18. | Разработка и согласование с Главой Администрации Мокрологского сельского поселения проектов муниципальных программ Мокрологского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2022 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Мокрологского сельского поселения | до 07 .10. 2022 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Мокрологского сельского поселения |
| 19. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Мокрологского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным постановлением Администрации Мокрологского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения | до 07 .10. 2022 г. | Начальник финансово-экономической службы Русова И.А. |
| 20. | Подготовка проекта постановления Администрации Мокрологского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Мокрологского сельского поселения Октябрьского района на 2023 - 2024 годы» | до 20.10.2022 г. | Начальник финансово-экономической службы Русова И.А. |
| 21. | Представление в финансово-экономическую службу Администрации Мокрологского сельского поселения паспортов муниципальных программ Мокрологского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 28.10.2022 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Мокрологского сельского поселения |
| 22. | Направление Главе Администрации Мокрологского сельского поселения основных параметров проекта местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в соответствии с соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов | до 28 .10. 2022 г. | Начальник финансово-экономической службы Русова И.А. |
| 23. | Подготовка и внесение на рассмотрение в Собрание депутатов Мокрологского сельского поселения следующих проектов решений: |  |  |
|  | - «О бюджете Мокрологского сельского поселения Октябрьского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»; | до 15.11.2022 г. | Начальник финансово-экономической службы Русова И.А. |
|  | - «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Мокрологского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | до 15.11.2022 г. | Старший инспектор по иму-щественным вопросам Боровская Е.Н. |

Начальник финансово-экономической службы                                      	И.А.Русова